

Warszawa, dnia 30.10.2018 r.

[**www.wat.edu.pl**](http://www.wat.edu.pl/)

***Nr sprawy: 156/DIR/2018***

**WYJAŚNIENIE Nr 1**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawiadamia się, że w dniu 26.10.2018r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

**„ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 64 NA POTRZEBY WARTOWNI
DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”**

**o treści**:

**Pytanie 1:** Wnioskuję o umożliwienie wystawiania co najmniej raz w miesiącu faktur częściowych za wykonane roboty oraz wystawiania faktur częściowych za  dostawy sprzętu
i urządzeń. Faktury byłyby płatne w terminie 7-10 dni,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie podziela wniosku Oferenta, wskazując, że fakturowanie za realizację przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ tj.: Projektu umowy zawartych w § 3 ust. 3. Jednocześnie informujemy, że płatności za wynagrodzenie przedmiotu umowy realizowane będzie zgodnie
z zapisami określonymi w § 3 ust. 9 Projektu Umowy.

**Pytanie 2:** Wnioskuję o zmniejszenie kar umownych do 0,1% za każdy dzień opóźnienia. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 10% wartości umowy,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego wysokości wymaganych kar umownych z 0,2% do 0,1%, wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia oraz zmiany wysokości do kwoty 10% wartości umowy.

**Pytanie 3:** Zmniejszenie wartości gwarancji należytego wykonania do 3% wartości umowy,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego wysokości gwarancji należytego wykonania umowy do 3%. Jednocześnie informujemy, że wymóg zawarty w § 12 ust. 1 na poziomie 10% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostaje bez zmian.

**Pytanie 4:** Możliwość wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu: zmian projektowych, warunków atmosferycznych i technologicznych oraz  przerw wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania Wydziału,

**Odpowiedź**: Zamawiający informuje, że zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ w § 2 ust. 6, 7, 8 i 9 oraz w pkt. 2.8. SIWZ. Jednocześnie informujemy, że na obecnym etapie nie widzimy podstaw do zmiany terminu realizacji zadania.

**Pytanie 5:** Dołączenie do dokumentacji przetargowej przedmiarów w ath. lub. kst lub (ostatecznie).pdf.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót bo nie jest to zadanie na realizację robót budowlanych i przypomina, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizowane jest w formule **„zaprojektuj i wykonaj”**, zatem to na wybranym Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek wykonania w ramach dokumentacji projektowej przedmiarów robót w formatach rozpoznawalnych przez Program Norma Pro – ath, kst. oraz pdf., a następnie przekazanie tych dokumentów Zamawiającemu.

**Pytanie 8:** Podanie wartości netto lub brutto budżetu Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu postępowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na podstawie art. 86 ust. 3 Pzp. zamawiający poda tę kwotę w dniu otwarcia ofert na przedmiotowe postępowanie.

**Pytanie 9:** Wymagania oświadczeń Wykonawcy zamiast zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowego Rejestru Karnego,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie są wymagane zaświadczenia z ZUS, US i KRK. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w SIWZ.

**Pytanie 10:** Zrezygnowanie z obowiązku wniesienia wadium.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na rezygnację z wniesienia wadium w przedmiotowym postepowaniu.

*Z upoważnienia:*

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 mgr IRENA ZAPAŁA

*tel.(AS) 261 83 99 80*