Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
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Umowa nr ……………………………….

Pomiędzy:
[bookmark: _Hlk502124275]Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, kod 00-908, 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, NIP: 527 020 63 00, REGON: 012122900, którą reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a przedsiębiorcą/spółką ……………………………z siedzibą w ………………., kod pocztowy …………………, ……………………….., zarejestrowanym/ą w pod nr …………………………. w dniu NIP:………………………..,REGON: ……………………………………., którą reprezentuje(-ją):

………………………………………………………………………………………….
Zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
stosownie do wyniku postępowania przeprowadzonego z wyłączeniem ustawy na podstawie art. 2 ust. 1 
pkt. 1 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 1320 z późn. zm.), zamówienie nr Z/……………./DRI/2026, zawarta została umowa następującej treści:
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Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest: „Remont bramy dziedzińca budynku nr 100, zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej”, przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie, zwany dalej „przedmiotem Umowy” lub „robotami”. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Umowy wyszczególniony jest w:
1) Załączniku nr 1 – Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU)
2) Załączniku nr 2 – Przedmiarze robót 
2. Wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z:
a) pozyskania mapy do celów projektowych,
b) wykonania inwentaryzacji architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej bramy, osprzętu, uchwytów dolnych i górnych skrzydeł bramy, otworu montażowego i jej bezpośredniego otoczenia objętego przedmiotem opracowania oraz w zależności od potrzeb inwentaryzacji instalacyjnej w zakresie objętym w PF-U,
c) w przypadku konieczności - uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, zgód realizacyjnych, stanowisk, uzgodnień, postanowień, warunków i innych dokumentów umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej kompleksową realizację przedmiotu Umowy;
d) wykonania projektów (PB) architektoniczno-konstrukcyjnych w zakresie uwzględniającym zakres robót w ilości 3 kompletów w wersji papierowej oraz 3 komplety w formie elektronicznej – na trzech opisanych, płytach CD/DVD; wersja edytowalna (pliki: DWG, DOC) oraz wersja nieedytowalna (pliki: PDF w formie skanu z podpisami); pliki należy uporządkować w katalogach branżowych; zawartość plików DWG, DOC, muszą odpowiadać zawartością plikom PDF)
e) wykonania projektów technicznych (PT) w zakresie uwzględniającym zakresu robót w ilości 3 kompletów w wersji papierowej oraz 3 komplety w formie elektronicznej – na trzech opisanych, płytach CD/DVD; wersja edytowalna (pliki: DWG, DOC) oraz wersja nieedytowalna (pliki: PDF w formie skanu z podpisami); pliki należy uporządkować w katalogach branżowych; zawartość plików DWG, DOC, muszą odpowiadać zawartością plikom PDF)
f) wykonania projektów wykonawczych (PW) stanowiących rozwinięcie projektu technicznego zawierające niezbędne szczegółowe instrukcje dotyczące wykonania remontu, w tym informacji o technologii, materiałach, sposobach montażu, posiadający niezbędne zestawienia w zakresie uwzględniającym zakres robót w ilości 3 kompletów w wersji papierowej oraz 3 komplety w formie elektronicznej – na trzech opisanych, płytach CD/DVD; wersja edytowalna (pliki: DWG, DOC) oraz wersja nieedytowalna (pliki: PDF w formie skanu z podpisami); pliki należy uporządkować w katalogach branżowych; (zawartość plików DWG, DOC, muszą odpowiadać zawartością plikom PDF),
g) wykonania harmonogramu etapowania robót budowlanych i kolejności ich wykonania,
h) opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót budowlanych zgodnych z zakresem Zamówienia,
i) uzgodnienia dokumentacji projektowej z właściwymi organami w zakresie wynikającym 
z obowiązujących przepisów,
j) uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń instytucji oraz jednostek zewnętrznych oraz wykonania niezbędnych opinii, badań, pomiarów technicznych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz prawidłowej realizacji zadania,
2) Wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PF-U) i na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
i wytycznych „EKSPERTYZY TECHNICZNEJ przyczyny awarii bramy w budynku 100” z sierpnia 2025 r. sporządzonej w Warszawie na zlecenie WAT w zakresie wniosków i zaleceń końcowych, w tym proponowanych zakresów robót remontowych naprawczych w szczególności obejmujących: 
a) zabezpieczenie terenu, 
b) rozebranie nawierzchni i usunięcie luźnych warstw gruntu, 
c) demontaż elementów wsporczych bramy w postaci gniazd górnych (o ile zajdzie taka konieczność) i dolnych bez naruszenia gniazd (przygotowane do eksploatacji gniazda zostaną ponownie zamontowane i będą pełnić dotychczasowe funkcje).
d) wykonanie nowych fundamentów/u posadowienia skrzydeł bramy na podstawie odebranej Dokumentacji Projektowej.
e) zasypanie wykopu warstwami gruntu zagęszczanego z zapewnieniem odpowiedniego zagęszczenia gruntu (Is >0,97), wykonanie pomiarów zagęszczenia do głębokości 3m przy pomocy sądy DPL,
f) otworzenie nawierzchni (kostka granitowa brukowa pochodząca z demontażu nawierzchni), 
g) naprawa bramy i osprzętu w tym gniazd, zamków i rygli skrzydeł bramy i drzwi przejściowych,
h) malowanie dwiema warstwami: zabezpieczenie antykorozyjne, powłoka malarska wykończeniowa w kolorze istniejącym,
i) montaż elementów wsporczych bramy w postaci gniazd górnych i dolnych, 
j) zamontowanie naprawionych i zabezpieczonych skrzydeł bramy,
k) prace naprawcze elewacji budynku, spowodowane awarią bramy w zakresie ścian i sufitu podcienia, w którym usytuowana jest brama (naprawa punktowa elewacji i malowanie elewacji fragmentu podcienia budynku, w którym usytuowana jest brama).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Dokumentację Projektową i roboty budowlane z najwyższą starannością, zgodnie 
z Umową, programem funkcjonalno-użytkowym, przedmiarem robót, złożoną ofertą, wiedzą techniczną, normami, przepisami prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji prac budowlanych, remontowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa lub/i roboty we wskazanym poniżej zakresie zostaną wykonane przez następujących Podwykonawców:
1) …………………………………………...– wykonanie……………………………….…………………
      (nazwa Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy)		                        (zakres robót)
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Terminy wykonania Umowy
1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają na 90 dni od dnia podpisania Umowy.
1) ETAP  I - Opracowanie kompletnej, uzgodnionej z Zmawiającym dokumentacji projektowej – terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy;
2) ETAP II – Wykonanie wszystkich robót budowlano – montażowych umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – w terminie do 90 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Szczegółowe terminy realizacji Umowy określa „Harmonogram rzeczowo - finansowy robót”, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. W miarę potrzeb postępu realizacji Umowy oraz stosownie 
do wprowadzonych do Umowy zmian, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji „Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót” w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę.
3. Każda zmiana „Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót” dotycząca zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji umowy wymaga zgody Zamawiającego i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zamawiający ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę niezwłocznie, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. 
4. Wszelkie inne zmiany „Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót”, w tym takie, które powodowałaby przedłużenie terminu wykonania Umowy, powinny być potwierdzone protokołem konieczności i wprowadzone aneksem do Umowy.
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Wartość Umowy i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Kwota netto złotych                          ……………. PLN
Podatek VAT 23%                                 …………... PLN
Ogółem brutto złotych                      ……………. PLN
(słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………….. zł i ……/100)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane                          z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy, określone w ZKZ, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, wynikające z zastosowanej technologii, obowiązujących norm i przepisów, a niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem Umowy lub innych błędów Wykonawcy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie przedmiotu Umowy są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz że wynagrodzenie określone w Umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy projektu i terminy a także rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone za faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót”, złożoną ofertą i Umową w następujący sposób:  
1) I rata do 10% wartości Umowy, po odbiorze Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 zgodnie z zasadami określonymi § 9 Umowy, 
2) II rata pozostała wartość Umowy, po odbiorze końcowym zrealizowanych robót, o których mowa 
w § 1 ust. 2 pkt. 2, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktury za dokumentację oraz końcowej będą podpisane przez komisję protokoły: odbioru dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, końcowego odbioru robót, „Harmonogram rzeczowo-finansowy robót” oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6.
5. [bookmark: _Hlk187237505]Jeżeli część robót zostanie wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Wykonawca do faktury dołączy: 
1) kopie faktury lub faktur wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę                    za wykonane przez niego roboty. Kopie faktur powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) dowody zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                        za wykonane przez niego roboty. Dowodami zapłaty są w szczególności przelewy bankowe i/lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty (oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub Podwykonawcy), 
3) oryginał oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Podwykonawcy części lub całości należytego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty będące przedmiotem umowy podwykonawczej, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
6. W przypadku niewykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, o którym mowa § 1 ust. 4 i § 7 lub jeżeli wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie będzie jeszcze wymagalne do dnia odbioru końcowego robót Wykonawca do faktury załączy oryginał oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie, podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Umowy. 
7. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6, składanych wraz z fakturą. 
8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 lub wyjaśnień żądanych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7, Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających                                          z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę ww. dokumentów lub wyjaśnień. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty z powodów, o których mowa w zdaniu pierwszym nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.    
9.  Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 4-8. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot Umowy zostanie zapłacone z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy 
o nr: …………………….  wskazane w fakturze VAT.
10.  Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, oraz że podany w ust. 9 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajduje się w bazie podmiotów VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r.  o podatku od towarów i usług. W przypadku wskazania na fakturze VAT rachunku bankowego (rozliczeniowego) niewymienionego na Białej liście, Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki i inne rekompensaty, do czasu otrzymania korekty faktury VAT, na której będzie wpisany rachunek bankowy wskazany w danych Wykonawcy na Białej liście lub do czasu ujawnienia rachunku wskazanego na fakturze VAT na Białej liście. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od otrzymania ww. korekty lub ujawnienia rachunku wskazanego na fakturze VAT na Białej liście.
11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. Wykonawca, w celu dochowania terminów płatności i zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej umowy zobowiązany jest do umieszczenia na fakturach poza przedmiotem umowy, pełnego numeru umowy WAT oraz osoby do kontaktu ze strony WAT, emaila lub nr telefonu. 
13. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie odstępować i nie zastawiać wierzytelności należnych na osobę trzecią, chyba że za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robót zamiennych, które są tożsame z rozwiązaniami zamiennymi w stosunku do przewidzianych                                    w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
15. Zmiany, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, w formie protokołu konieczności, pod rygorem nieważności. 
16. Zmiany, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
17. Korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana na adres: ……………………………………., 
……………………………….., ……………………….., lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres: ………………………………………potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ww. korespondencja może być równocześnie przesyłana przez nadawcę do wiadomości osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania.
18. Korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana na adres: Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 lub drogą elektroniczną (email, ePUAP) na adres email: kancelaria@wat.edu.pl, potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.                                   Ww. korespondencja może być równocześnie przesyłana przez nadawcę do wiadomości osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy. Jeśli faktury nie zostaną wystawione w Krajowym Systemie e-faktur wówczas należy wystawić faktury i wysłać drogą pocztową na adres Wojskowej Akademii Technicznej lub elektroniczną na adres email: ……………….. 
19. Strony zobowiązane są do informowania o każdej zmianie adresu dla doręczeń. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu dla doręczeń, pisma wysłane pod ostatnio znany adres uznaje się za doręczone. 
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Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy należy w szczególności:
1) Wykonanie robót zgodnie z Umową, opracowaną w ramach umowy Dokumentacją Projektową, złożoną ofertą, przedmiarem robót i Programem Funkcjonalno-Użytkowym obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż., aktualną wiedzą techniczną, uzgodnieniami, wskazówkami i zaleceniami inspektora nadzoru. Wszelkie uzgodnienia, mające wpływ na rozwiązania materiałowe, techniczne i technologiczne, estetyczne oraz kolorystykę, przed przystąpieniem do realizacji oraz w trakcie jej trwania wymagają uzgodnienia w formie pisemnej z Działem Remontów Infrastruktury WAT;
2) Do wykonania robót należy stosować wyłącznie nowe materiały i urządzenia, wyprodukowane 
w roku realizacji Umowy, wcześniej niewbudowywanych, które spełniają wymagania do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Materiały i urządzenia nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji, prezentacji. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni przedstawi faktury lub inny dokument potwierdzający zakup lub wydanie materiału od sprzedawcy na potrzeby realizacji Zamówienia.
3) Przekazywanie Zamawiającemu przed wbudowaniem oraz na żądanie inspektora nadzoru certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, świadectw, wyników prób oraz badań na wykonywane roboty oraz karty przekazania odpadów, a przed końcowym odbiorem przedmiotu Umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, przekazanie kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę;
4) Wygrodzenie, oznakowania terenu prowadzonych robót, zorganizowania i wyposażenie zaplecza budowy;
5) Prowadzenie „Rejestru przerw w realizacji robót” i przedkładania go każdorazowo do akceptacji Zamawiającego;
6) W czasie realizacji robót do Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie ciągłego nadzoru technicznego i kierowania robotami przez osoby wymienione                                    w § 8 ust. 2 Umowy,
b) zabezpieczenie terenu robót pod względem BHP i ppoż. oraz przed uszkodzeniami, 
c) zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko materiałów zakupionych na potrzeby realizacji Zamówienia,
d) utrzymanie miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych                              i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na bieżąco,
e) codzienne utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i drogach komunikacyjnych, zapewnienie prawidłowej organizacji robót, wykonywanie robót zabezpieczających w celu umożliwienia dostępu do miejsc prowadzenia robót,
f) wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą przedsiębiorcy (Wykonawcy i Podwykonawcy),
g) stosowanie niezbędnych środków BHP (w szczególności środków ochrony osobistej podczas pracy na wysokości; butów ochronnych, odzieży roboczej, kamizelek odblaskowych, kasków ochronnych, rękawic roboczych, uprzęży do prac na wysokości, atestowanych drabin, rusztowań). Wykonawca będzie używał wyłącznie sprawne narzędzia. Niesprawne narzędzia będą niezwłocznie usuwane z terenu robót;
h) zabezpieczenie mienia i zdrowia osób w zasięgu prowadzonych prac budowlanych, 
i) zgłoszenie i umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót ulegających zakryciu,
j) w przypadku Podwykonawców i dalszych Podwykonawców koordynacja robót wykonywanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców;
k) udział w koordynacyjnych naradach roboczych z Zamawiającym w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Ustalenia pisemne dokonane na naradach koordynacyjnych są wiążące dla obu stron w zakresach upoważnień jaki posiadają przedstawiciele Stron uczestniczących w naradzie;
l) przeszkolenie pracowników z zakresu BHP i zagadnień ochrony przeciwpożarowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wyznaczonych stanowiskach,
m) przed przystąpieniem do wykonania robót wskazanie na piśmie nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w ww. roboty, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, zaistniałych w trakcie realizacji robót, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót,
n) wskazanie na piśmie inspektorowi nadzoru inwestorskiego zakresu robót wykonywanych przez poszczególnych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców,

7) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych                          i informacji wymaganych tą ustawą;
8) Umożliwienie wstępu na teren robót przedstawicielowi użytkownika w asyście nadzoru      inwestorskiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego;
9) Uporządkowanie terenu sąsiadującego zajętego lub użytkowanego oraz dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenów, dróg, nawierzchni i instalacji;
10) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, usunięcie wszelkich materiałów          pochodzących z demontażu, pozostawienie obiektu w stanie czystym i nadającym się do użytkowania oraz przekazanie terenu Zamawiającemu najpóźniej w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót;
11) Zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, w terminie 3 dni roboczych przed ich powstaniem, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku udokumentowania w/w czynności Zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli Wykonawca odmówi dokonania odkrywek Zamawiający wykona je we własnym zakresie pokrywając poniesione koszty 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;
12) Ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie niższą niż wartość zawartej Umowy, od dnia zawarcia Umowy do dnia końcowego odbioru. Jeżeli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy Wykonawca, w terminie 3 dni przed dniem wygaśnięcia polisy, zobowiązany jest do zawarcia i przedstawienia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej zawartej na tych samych warunkach jak dotychczas, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia w/w umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Kwota zapłacona przez Zamawiającego zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy; 
13) Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów;
14) [bookmark: _Hlk184644164]Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów;
15) Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, istniejących elementów, ich części urządzeń bądź instalacji;
16) Ponoszenie kosztów za zużyte media zgodnie z § 6;
Sprawowanie usług gwarancyjnych w okresie gwarancji na zasadach określonych w § 11 Umowy oraz wykonywanie obsługi gwarancyjnej, zgodnie z § 19 Umowy i załączoną kartą gwarancyjną, stanowiącą Załącznik nr 6 do Umowy; Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych w trakcie realizacji Umowy od dnia jej podpisania, przez czas nieoznaczony w szczególności nie umieszczanie nigdzie informacji o wykonywanych pracach bez zgody Zamawiającego. W przypadku naruszenia niniejszego obowiązku Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym;
17) Uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym;
18) Przedłożenie w dniu protokolarnego wprowadzenia na teren robót uprawnień budowlanych, kopii aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz oświadczenia                                                       o objęciu obowiązków kierownika robót przez osobę, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 3;
19) Zwrot pobranych przepustek:
a) w terminie 7 dni po upływie okresu, na który zostały wydane (potwierdzenia rozliczenia przepustek dokonuje uprawniony pracownik Działu Remontów Infrastruktury),
b) najpóźniej w dniu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót 
w przypadku przepustek, których okres ważności upływa w dniu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót (potwierdzenia rozliczenia przepustek dokonuje uprawniony pracownik Działu Remontów Infrastruktury).
20) Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.
2. Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy się  
w wyniku robót mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko i odpowiedzialność, kary i sankcje.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego i nie zgłasza do niej uwag i zastrzeżeń.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu dokumentacji, którą udostępnił Zamawiający w celu realizacji przedmiotu Umowy. Zwrot dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym musi nastąpić najpóźniej 
w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru przedmiotu Umowy. 
5. Wykonawca zatrudniający do wykonania robót cudzoziemców jest zobowiązany do wcześniejszego uzyskania pozwolenia kierownika Zamawiającego - Rektora lub Prorektora ds. wojskowych, na wstęp na teren WAT zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.  
6. [bookmark: _Hlk30159414]Realizacja przedmiotu Umowy odbywa się na terenie strefy obszaru zamkniętego (decyzja MON) i granicy strefy obszaru chronionego, objętego systemem kontroli dostępu, określonym w „Zasadach organizacji systemu przepustkowego oraz korzystania z oznakowanych miejsc parkingowych na terenie strefy obszaru chronionego Wojskowej Akademii Technicznej” zwanych dalej „Zasadami”.
7. Wejście/wyjście na ten teren strefy obszaru chronionego realizowane jest wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej, natomiast wjazd/wyjazd pojazdów samochodowych (z wyłączeniem osobowych) Wykonawcy, zabezpieczających realizację przedmiotu umowy na terenie strefy obszaru chronionego – na podstawie ważnej przepustki osobowej kierowcy i przepustki samochodowej.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami i zobowiązuje się ich przestrzegać. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie powyższych Zasad przez swoich pracowników i pracowników podwykonawców.
9. Za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania Zasad stosowane będą opłaty obowiązujące 
u Zamawiającego.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, niezależnie od zastosowania ww. opłat, Zamawiający może również cofnąć udzielone pracownikowi Wykonawcy upoważnienie do wejścia/wjazdu na teren strefy obszaru chronionego, a w przypadku rażącego lub powtarzającego się nieprzestrzegania Zasad – rozwiązać umowę z winy Wykonawcy.
11. [bookmark: _Hlk215225770]Wykonawca potwierdza, że Przedmiar robót stanowiący Załącznik 2 do Umowy ma wyłącznie charakter pomocniczy i służy do doboru optymalnej możliwej technologii wykonania Zamówienia, w tym przygotowania kosztorysu ofertowego i kosztorysu powykonawczego.
12. Wykonawca jako wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do utworów powstałych                w toku realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie wskazanym w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                    o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, wyłączne autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie, w kraju i zagranicą, rozporządzania i korzystania
z przedmiotu Umowy na wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji: 
1) utrwalanie wyniku umowy na jakichkolwiek nośnikach;
2) zwielokrotnianie wyniku umowy w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową;
3) rozpowszechnianie wyniku Umowy w całości lub części lub jego egzemplarzy każdym znanym sposobem i techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy wyniku pracy;
4) korzystania, rozpowszechniania, udostępniania, dokonywania zmian, przeróbek, wykorzystania               w części lub w całości.  
13. Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy i nośników, na których ww. utwory zostały utrwalone i prawo wykonywania praw zależnych oraz wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.
14. Nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wyników umowy, jak również prawa własności egzemplarzy dokumentacji następuje z chwilą odbioru przedmiotu Umowy i sporządzenia przez komisję protokołu odbioru przedmiotu Umowy.
15. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wyniki przedmiotu Umowy nie będą obciążone wadami prawnymi.
16. W przypadku wystąpienia wad prawnych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania kary umownej przewidzianej w § 12 ust. 1 pkt 8, co nie narusza prawa dochodzenia naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
17. W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń powstałych chociażby pośrednio w związku z działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy wbrew postanowieniom Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od wezwania ich przez Zamawiającego, zwolnić Zamawiającego z całości długu względem tej osoby trzeciej poprzez przejęcie długu lub zapłatę całej należności za Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego.
18. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających                                       z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w postępowaniu.
19. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgodnym z Umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do wystąpienia przeciwko takim roszczeniom na własny koszt               i ryzyko oraz zaspokojenia tych roszczeń w sytuacji, gdy ich zasadność zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, jak również do zwrócenia Zamawiającemu całości kosztów pokrytych przez Zamawiającego oraz wszelkich wydatków i opłat, włącznie z kosztami postępowania sądowego     i rzeczywiście poniesionymi kosztami obsługi prawnej, poniesionymi przez Zamawiającego w celu odparcia roszczeń w niniejszym zakresie.
20. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgodnym z niniejszą umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca   zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 
21. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych      do utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.
22. W razie aktualizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega sobie wybór jednostki projektowej bez konieczności powiadamiania o powyższym Wykonawcy oraz bez obowiązku uzyskania od niego zezwolenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wskazanie Wykonawcy miejsca do zorganizowania i wyposażenia przez Wykonawcę zaplecza budowy;
2) wskazanie i udostępnienie punktów poboru mediów oraz ich rozliczenie zgodnie z § 6.
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonanie odbioru dokumentacji oraz  końcowego odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 Umowy;
5) organizowanie narad roboczych z Wykonawcą i ich dokumentowanie;
6) wprowadzenie protokolarne na teren robót w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, na którym będą wykonywane roboty oraz udzielenie niezbędnych Wykonawcy informacji dotyczących przekazanego terenu. 
 6
Warunki udostępnienia mediów
1. [bookmark: _Hlk496533276]Pobór energii elektrycznej dla celów budowy możliwy jest poprzez rozdzielnicę budowlaną (RB) wyposażoną w licznik lub inne wskazane miejsce poboru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podłączenia i odłączenia rozdzielnicy dokona elektryk dyżurny Zamawiającego. W czasie podłączenia                i odłączenia RB oraz na koniec każdego miesiąca zostaną spisane protokoły z aktualnymi stanami licznika.
2. Za pobraną energię Zamawiający, co miesiąc wystawi fakturę a Wykonawca na jej podstawie wniesie opłatę do kasy lub na konto Zamawiającego po cenie 1 kWh wg taryfy C-11 w terminie 14 dni, a w przypadku ostatniej faktury płatność musi nastąpić w terminie przed wystawieniem faktury końcowej za roboty objęte Umową.
3. W przypadku technicznej niemożności poboru energii elektrycznej poprzez rozdzielnię budowlaną (RB), Zamawiający rozliczy pobór energii elektrycznej w sposób ryczałtowy na postawie czasu pracy elektronarzędzi (wzór obliczania: nazwa urządzenia – moc urządzenia w kW x czas pracy w godzinach)  oraz oświetlenia (wzór obliczania: nazwa źródła światła – moc źródła światła w kW x czas pracy                    w godzinach) i ogrzewania elektrycznego (wzór obliczania: nazwa grzejnika – moc w kW grzejnika elektrycznego x czas pracy w godzinach) z częstotliwością miesięczną i/lub z końcem trwania Umowy przed wystawieniem faktury końcowej za roboty objęte Umową
4. Pobór wody Zamawiający udostępni nieodpłatnie.
 7
Odpowiedzialność i udział podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy
1. Część robót zostanie wykonanych przez Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców,
na zatrudnienie których Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem:
1) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy z Zamawiającym, a w przypadku Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji Umowy – nie później niż 14 dni przed zawarciem umowy podwykonawczej, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                               o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz pod warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie zastrzeżeń do jej postanowień, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
2) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia o treści zgodnej                   z projektem umowy oraz pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu do jej postanowień, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo,
3) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
4) przedłożenia Zamawiającemu projektu każdej zmiany umowy z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu do jej postanowień, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania projektu zmiany Umowy;
5) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 - 4 niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu,
w terminach określonych powyżej, uważa się za akceptację przedłożonego projektu umowy, kopii umowy lub zmian do ww. umów, przez Zamawiającego.
2. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą musi być zgodna z treścią niniejszej Umowy, nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane niniejszą Umową i powinna zawierać co najmniej:                      
1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, przy czym zakres robót nie może obejmować robót nieobjętych niniejszą Umową;
2) kwotę wynagrodzenia za wykonywane roboty, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż kwota wskazana za te roboty przez Wykonawcę (Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek przez Wykonawcę dla Podwykonawcy i przez Podwykonawcę dla dalszego Podwykonawcy),
3) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż termin wynikający z niniejszej Umowy;
4) zasady odbioru robót, zgodnie z treścią niniejszej Umowy, przy czym zasady odbioru nie mogą być gorsze niż zasady odbioru wskazane w niniejszej Umowie dla Wykonawcy,
5) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
6) wskazanie osób sprawujących nadzór techniczny i kierowanie robotami z ramienia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
7) zobowiązanie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy do uczestnictwa w czynnościach odbioru dokumentacji i/lub odbioru końcowego , w zakresie wykonanych robót. 
3. W żadnym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić wykonania robót podwykonawczych przed uzyskaniem pewności co do braku sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego do umowy o podwykonawstwo.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami stosuje się postanowienia art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz niniejszej Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami umów, których treść jest sprzeczna z treścią Umowy zawartej z Wykonawcą.
5. Umowy, o których mowa w ust. 2 muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
6. Powierzenie Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom robót nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy pracowników tak, jak za własne.
7. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia, za roboty       wykonane przez oficjalnie zgłoszonego (zgodnie z § 7 Umowy) Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7 w przypadku:
1) niezgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zmiany lub zatrudnienia innego Podwykonawcy, niż wymienionego w § 1 w ust. 4; 
2) zawarcia umowy z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą, niezgodnej z zapisami ust. 2,3,4,5.
9. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej Umowy dotyczącej Podwykonawców i dalszych Podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców ustaleń Umowy, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.
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Nadzór
1. Ze strony Zamawiającego w zakresie robót remontowo-budowlanych nadzór inwestorski sprawować będą:                                                                      
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Inspektor koordynujący							             - …………………..
2. Ze strony Wykonawcy nadzór techniczny i kierowanie robotami sprawować będą: 
1) [bookmark: _Hlk139012575]Projektant w specjalności architektonicznej                                                          - …………………..
2) Projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej                                         
3) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  		              - …………………..
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje bez zmiany postanowień Umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia przesłanego drugiej stronie na adres korespondencyjny wskazany w § 3 ust. 17 niniejszej mowy. 
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Warunki odbioru robót
1. Do odbioru dokumentacji, o której mowa w  1 ust. 2 pkt 1, Zamawiający przystąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy (decyduje data wpływu do Zamawiającego). Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa w  1 ust. 2 pkt 1 jest faktyczne wykonanie ww. dokumentacji zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PF-U), ZKZ, i „Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót” (potwierdzającym faktyczne wykonanie prac projektowych) po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu przedmiotu Umowy wykonanego przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, będącego przedmiotem odbioru dokumentacji. 
2. Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy (decyduje data wpływu do kancelarii WAT). Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową uzgodnioną na etapie opracowania z inspektorem nadzoru Zamawiającego, Umową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz „Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót” (potwierdzającym faktyczne wykonanie robót) po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wszystkich branż oraz zwrot dokumentacji, o której mowa w  4 ust. 4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu robót wykonanych przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, będących przedmiotem końcowego odbioru robót.
3. Dokumentacja powykonawcza składa się w szczególności z: 
1) pisemnego oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót i prawidłowości wykonanych robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
2) protokołów z pomiarów instalacji, 
3) certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów, asygnat przekazania materiałów do magazynu WAT lub kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), 
4) protokołu zatwierdzenia materiału/wyrobu sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy. 
Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawarto w PF-U stanowiącym integralny załącznik do Umowy.
4. Na dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru robót Wykonawca dostarczy dokumenty wynikające z art. 57 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) w przypadku robót realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Z czynności odbioru dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 oraz odbioru końcowego, sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru – podpisany przez komisję odbioru. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.                        Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z  12 ust. 1 pkt. 2 do czasu faktycznego oddania robót bez wad.
2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:
a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót
lub
b) Zamawiający może żądać zapłaty równowartości wadliwej części robót.
3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi 
w   12 ust. 1 pkt. 8 lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 
6. Po stwierdzeniu wad w toku odbioru, zostanie sporządzony protokół wad w formie załącznika 
do protokołu końcowego odbioru robót. Podpisany protokół końcowego odbioru robót wraz z podpisanym protokołem potwierdzającym usunięcie wad (jeżeli takowe wystąpią) jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
7. Zamawiający może odstąpić od odbioru robót, gdy Wykonawca nie spełnia warunków określonych 
w ust. 1 – 3 i nakazać mu ponowne pisemne ich zgłoszenie do odbioru po spełnieniu warunków.
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Odbiór pogwarancyjny
1. Odbiór pogwarancyjny następuje w terminie, najpóźniej na 14 dni przed upływem, okresu rękojmi                    i gwarancji i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad, a także potwierdzeniu braku wad w chwili odbioru pogwarancyjnego.
2. Komisję odbioru pogwarancyjnego zwoła Zamawiający.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół pogwarancyjny.
4. W przypadku niestawienia się Wykonawcy, w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązującym.     
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Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, materiały użyte do tych robót, wykonaną dokumentację o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz wbudowane i zainstalowane materiały będące przedmiotem Umowy, na okres 3 lat. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie Umowy.                        Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot Umowy: 
1) stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osób trzecich, 
2) ma wadę zmniejszająca jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, 
3) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo dostarczono go w stanie niekompletnym.
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
1) usuwania wad w wykonanej dokumentacji ,wykonanych robotach i wbudowanych materiałach, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia w formie: pisemnej lub telefonicznej lub e-mailowej lub faksowej przez Zamawiającego,
2) [bookmark: _Hlk508884333]ponoszenia odpowiedzialności za stan techniczny wykonanych robót
3) dokonywania przeglądów konserwacyjnych elementów budynku podlegających konserwacji i serwisowi zgodnie z wymogami producenta, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy.
4. Wykonawca, w okresie trwania gwarancji, po każdej naprawie, przedstawi Zamawiającemu pisemną informację o wszelkich wadach, ich przyczynach i sposobie usunięcia;
5. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od czasu usunięcia wad potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli natomiast wady nie kwalifikują się do usunięcia rozpatruje się je zgodnie z ust. 7 pkt. 2. Każdorazowo fakt usunięcia wad zostaje potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, dla każdej wady z osobna, należy do Zamawiającego.
7. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, ale ze względów technologicznych i/lub organizacyjnych ich usunięcie nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1  Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Jeżeli Wykonawca wykaże niemożność usunięcia wad w ciągu 30 dni Zamawiający wyznacza ostateczny termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z  12 ust. 1 pkt 9 oraz zlecenia usunięcia wad innemu Wykonawcy. Koszty zlecenia innemu podmiotowi pokryje Wykonawca.
2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:
a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy
lub
b) Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej czynności przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady oraz wykonać naprawy, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, pomimo upływu gwarancji lub rękojmi.
9. Zgodnie z zapisem w punkcie II , III i IV Karty gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany 
do nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych wykonanych robót w okresie gwarancji. Karta gwarancyjna stanowi załącznik nr 6 do Umowy.  
10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o:
1) zmianie siedziby, adresu do korespondencji oraz nazwy Wykonawcy,
2) wszczęciu postępowania w sprawie upadłości Wykonawcy,
3) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik,
4) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy.
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Kary Umowne
1. Zamawiający naliczy kary umowne w następujących przypadkach:
1) za zwłokę z tytułu niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym 
w   2 ust. 1 w wysokości po 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze w wysokości po 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki; 
3) za zwłokę z tytułu niezwrócenia w terminie określonym w  4 ust. 4 dokumentacji, którą Zamawiający udostępnił Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości 2 000,00 zł.
4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany 
w terminie, o którym mowa w  7 ust. 1 pkt 1 i 4 Umowy w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie,
5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie, o którym mowa w  7 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie,
6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy określonego w § 3 ust.1 Umowy,
7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy określonego w § 3 ust.1 Umowy,
8) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy określonego w § 3 ust.1 Umowy;
9) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań z tytułu rękojmi oraz zobowiązań gwarancyjnych, o których mowa w  11 ust. 3, w wysokości po 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki; 
10) [bookmark: _Hlk64979666]za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w  4 ust. 1 pkt. 9, 10 – w wysokości 
1 000,00 zł za każde naruszenie warunków Zamówienia,
2. Limit zastosowanych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej w pierwszej kolejności z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca wyraża zgodę na taki sposób potrącenia kar. Wykonawca oświadcza, że to oświadczenie nie jest obciążone żadnymi wadami oświadczenia woli.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
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Ochrona danych osobowych

1. W odniesieniu do danych osobowych Strony potwierdzają i zgadzają się, że każda ze Stron działa jako administrator danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w związku z zawarciem i realizacją Umowy oraz dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
2. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich przedstawicieli zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy lub osób, którymi posługują się przy wykonywaniu umowy, do celów kontaktu i zapewnienia jej prawidłowej realizacji.
3. [bookmark: _Hlk513625821]W zakresie udostępnionych danych osobowych Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności do przetwarzania udostępnionych danych osobowych wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz do ich zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
4. Zamawiający informuje wymienione w ust. 2 osoby o przetwarzaniu danych osobowych poprzez wskazanie wymaganych prawem informacji w klauzuli informacyjnej WAT - Załączniku nr 9 do Umowy, Wykonawca informuje wymienione w ust. 2 osoby o przetwarzaniu danych osobowych poprzez wskazanie wymaganych prawem informacji w swojej klauzuli informacyjnej - Załączniku nr 10 do Umowy.
5. Osoby działające w imieniu Wykonawcy, zawierające niniejszą Umowę, potwierdzają zapoznanie się z treścią załączników, o których mowa w ust. 4, poprzez złożenie podpisu pod Umową. Jednocześnie oświadczają, iż zobowiązują się do poinformowania wszystkich pracowników, współpracowników oraz inne osoby i podmioty zaangażowane w realizację zadania o treści klauzuli informacyjnej Zamawiającego, stanowiącej Załącznik nr 9 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powyższego obowiązku niezwłocznie po nawiązaniu współpracy z daną osobą i/lub podmiotem, nie później jednak niż z dniem rozpoczęcia przez nią wykonywania czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy.
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Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji 
o następujących okolicznościach:
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy;
2) Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres 5 dni roboczych, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót ( z uwzględnieniem harmonogramu, o którym mowa w  2 ust. 2). Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru;
3) pomimo uprzednich 2-krotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;  
4) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem;   
5) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
6) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym
przedmiotem Umowy;
7) pomimo 1-krotnej pisemnej uwagi i/lub wniosku inspektora nadzoru, Wykonawca narusza przepisy BHP i /lub ppoż.
8) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w ust.1 pkt. 2-8 następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu oraz o przyczynie odstąpienia od Umowy. 
W takim przypadku:
1) ustalenia wysokości zapłaty za roboty wykonane prawidłowo do momentu odstąpienia zostanie dokonane na podstawie wykonanej inwentaryzacji sporządzonej przez komisję wyznaczoną przez Kierownika Działu Remontów Infrastruktury przy udziale Wykonawcy oraz kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego ilości robót (obmiary) oraz narzuty i ceny określone w kosztorysie ofertowym przedłożonym Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy;
2) kosztami wykonania zastępczego robót wadliwie wykonanych, obciążony zostanie Wykonawca;
3) kosztami wykonania tymczasowego zabezpieczenia placu budowy zostanie obciążony Wykonawca;
4) zapłata, o której mowa w pkt. 1 zostanie uregulowana nie wcześniej niż po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru prawidłowo wykonanych i zinwentaryzowanych robót, a także dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami prób i badań, dotyczących prawidłowo wykonanych robót do dnia odstąpienia od Umowy.
3. Zamawiający odstępując od Umowy ma prawo powierzyć usuwanie wad i awarii w okresie rękojmi 
i gwarancji innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany Wykonawcy obciążają dotychczasowego Wykonawcę.
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Siła wyższa
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych spowodowane zaistnieniem siły wyższej. 
2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia, którego, skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie. 
3. Powołanie się przez Stronę na siłę wyższą wymaga niezwłocznego, pisemnego powiadomienia 
o zaistnieniu ww. okoliczności wraz z przedstawieniem dokumentów i oświadczeń na ich potwierdzenie.
§ 16
Zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej
Umowy:
1) zmiana terminu wykonania robót z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w dniu podpisania Umowy:
a) z powodu okoliczności po stronie Zamawiającego, w szczególności:
· wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, 
· nieterminowego przekazania terenu budowy, 
b) z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ 
na realizację przedmiotu Umowy;
c) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających Wykonawcy wykonywanie robót zewnętrznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót;
d) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. 
e) jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu lub zaniechanie dokonania określonych czynności 
(w tym w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień) przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
g) w razie wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami w pierwotnie określonym terminie. 
2) zmiany o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne do sprawnej realizacji Umowy 
w szczególności: zmiany adresów do korespondencji, zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy, zmiany projektantów, kierowników robót i innych osób wskazanych w wykazie osób biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały co najmniej takie same uprawnienia jak osoby wskazane w wykazie - ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych;
3) zmiany podmiotu trzeciego na etapie realizacji przedmiotu Umowy, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub Podwykonawcy, pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci i/lub Podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 
i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem.
3. Okres wydłużenia terminu zakończenia robót nie może przekraczać okresu trwania przyczyn, z powodu których dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie zagrożone i – jeśli dotyczy - czasu niezbędnego do usunięcia przeszkód uniemożliwiających terminową realizację zamówienia. 
4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu             7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, d, e, f i g nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. 
W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania Umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy.
5. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a realizacja Umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji gdy łączny czas przerw będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy łączny czas przerw przekroczy 30 dni kalendarzowych, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zrekompensowania dodatkowych, udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę wynikających z tytułu przerw w realizacji w szczególności z koniecznością zabezpieczenia robót, pozostawania w gotowości zaplecza budowy. Termin wykonania Umowy ulegnie wówczas zmianie o ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w Rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej realizacji.
6. Przerwy w realizacji Umowy, o których mowa w ust. 5 rozliczane będą w następujący sposób:
1) przerwę od 0,5 do 2 godzin włącznie uznaje się jako 0,25 dnia;
2) przerwę powyżej 2 do 4 godzin uznaje się jako 0,5 dnia;
3) przerwę powyżej 4 godzin uznaje się za 1 dzień.
7. Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje występowania ww. okoliczności w ciągu 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania Umowy. Udokumentowanie polega 
np. na przedstawieniu wydruków temperatur i/lub opadów atmosferycznych, ze stacji meteorologicznej (zlokalizowanej najbliżej wykonywanych robót), z dni, w których nie można było prowadzić robót.                        W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy.
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Klauzula poufności
1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku 
 z wykonywaniem niniejszej umowy. 
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,   organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej  Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także  do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystywanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. 
3. Zabrania się fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz z otaczającym go placem bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Przedmiot umowy nie może być wykorzystywany do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany w prasie, radiu, telewizji, filmie czy Internecie. 
5. Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych nad terenem Zamawiającego oraz aparatów jeżdżących na terenie Zamawiającego.  
§ 18
Obsługa gwarancyjna
0. Wykonawca zapewnia w okresie trwania gwarancji, o której mowa w § 11 ust.1 bezpłatną obsługę gwarancyjną.
0. W ramach obsługi gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany części zużywalnych, materiałów eksploatacyjnych oraz bezpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych wymaganych lub zalecanych przez producenta. Koszty tych przeglądów, napraw, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych dojazdu do i z serwisu w okresie gwarancyjnym i w ramach gwarancji obciążają Wykonawcę. Do materiałów eksploatacyjnych zalicza się m.in.: mechanizmy obrotu skrzydeł, gniazda (uchwyty) górne i dolne, elementy zamków, mechanizmy blokujące oraz inne części ruchome wymagające okresowej konserwacji lub wymiany.
0. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż do dnia oddania Zamawiającemu do używania przedmiotu Umowy, opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram obsługi gwarancyjnej, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do Umowy, zawierającym planowane terminy wykonywania przeglądów gwarancyjnych, przy czym ostatni z przeglądów wykonany będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji. Każda zmiana harmonogramu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
0. Za terminową realizację przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem obsługi gwarancyjnej odpowiada Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. O terminie przeprowadzenia przeglądu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 7 dni przed planowaną czynnością drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wat.edu.pl 
0. Strony uzgadniają, że wykonanie przeglądów obejmuje swoim zakresem wykonywanie konserwacji, wraz z wymianą części zamiennych i materiałów/elementów zużywalnych. Wszelkie koszty (w tym koszty elementów zużywalnych) związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Wykonawca.
0. Wykonanie przeglądu gwarancyjnego zostanie potwierdzone protokołem wykonania przeglądu gwarancyjnego, podpisanym przez osobę/y upoważnione ze strony Zamawiającego. 
0. Jeżeli Wykonawca nie wykona przeglądu w terminie określonym w harmonogramie obsługi gwarancyjnej, Zamawiający naliczy karę umowną, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 9 i może zlecić wykonanie tego przeglądu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty udzielonej gwarancji i rękojmi.
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Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Uzupełnienie, zmiana Umowy, odstąpienie lub rozwiązanie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego wymaganego podpisu. 
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Zamawiający wyznacza:
1) [bookmark: _Hlk136514414]Inspektora koordynującego wymienionego w  8 ust. 1 do realizacji postanowień niniejszej Umowy,
2) Kierownika Działu Remontów Infrastruktury do koordynacji i nadzoru nad realizacją całości przedmiotu i warunków niniejszej Umowy.
 Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
	1)
	Zał. nr 1
	–
	Program Funkcjonalno-Użytkowy
	–
	na str. 31

	2)
	Zał. nr 2
	–
	Przedmiar robót 
	–
	na str. 5

	3)
	Zał. nr 3
	–
	Harmonogram rzeczowo – finansowy robót
	–
	na str. 1

	4)
	Zał. nr 4
	–
	Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) z oferty
	–
	na str. 1

	5)
	Zał. nr 5
	–
	Oświadczenie Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy
	–
	na str. 1

	6)
	Zał. nr 6
	–
	Karta Gwarancyjna
	–
	na str. 1

	7)
	Zał. nr 7
	–
	Protokół zatwierdzenia materiału/wyrobu - wzór
	–
	na str. 1

	8)
	Zał. nr 8
	–
	Wykaz nowych zainstalowanych urządzeń i systemów, materiałów podlegających konserwacji i serwisowi.
	–
	na str. 1

	9)
	Zał. nr 9
	–
	Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego
	–
	na str. 1

	10)
	Zał. nr 10
	–
	Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę
	–
	na str. ….

	11)
	Zał. nr 11
	–
	Harmonogram obsługi gwarancyjnej
	–
	na str. 1
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